## 充值接口开发计划
合石支付平台上线计划 | 合石支付平台 | 功能模块 | 负责人及资源 | 开始日期 | 结束日期 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 状态
| 开发阶段 | 合石支付平台 | 20人/日
|  | 环境搭建 | 杜光正 | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 已完成
|  | 充值功能后台功能开发 | 杜光正 | 2016-06-30 | 2016-07-28 | 2016-06-30 |  | 正在进行
|  | 充值功能前台页面设计 | 赵义骄 | 2016-07-21 | 2016-08-01 | 2016-07-21 |  | 正在进行
|  | 充值功能前台接口渲染 | 赵义骄 | 2016-07-21 | 2016-07-01 | 2016-07-21 |  | 未开始
|  | 开发验证码公共接口 | 杜光正 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 已完成
|  | 充值功能本地测试 | 杜光正 | 2016-07-28 | 2016-08-03 |  |  | 未开始
|  | 宝付支付 | 3人/日
|  | 宝付支付接口文档整理 | 杜光正 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 已完成
|  | 宝付支付后台接口集成开发 | 杜光正 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 已完成
|  | 宝付支付后台接口本地测试 | 杜光正 | 2016-07-27 | 2016-07-28
|  | 汇潮支付 | 3人/日
|  | 汇潮支付接口文档整理 | 杜光正 | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 已完成
|  | 汇潮支付后台接口集成开发 | 杜光正 | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 已完成
|  | 汇潮支付后台接口本地测试 | 杜光正 | 2016-07-27 | 2016-07-28
|  | 网银在线 | 3人/日
|  | 网银支付接口文档整理 | 杜光正 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 已完成
|  | 网银支付后台接口集成开发 | 杜光正 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 已完成
|  | 网银支付后台接口本地测试 | 杜光正 | 2016-07-27 | 2016-07-28
|  | 连连支付 | 3人/日
|  | 连连支付接口文档整理 | 杜光正 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 已完成
|  | 连连支付后台接口集成开发 | 杜光正 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 已完成
|  | 连连支付后台接口本地测试 | 杜光正 | 2016-07-27 | 2016-07-28
|  | 移动支付 | 3人/日
|  | 移动支付接口文档整理 | 杜光正 | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 已完成
|  | 移动支付后台接口集成开发 | 杜光正 | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 已完成
|  | 移动支付后台接口本地测试 | 杜光正 | 2016-07-27 | 2016-07-28
|  | 支付平台 | 4人/日
|  | 集成单点登录接口 | 杜光正 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 已完成
|  | 集成资金账户操作接口 | 杜光正 | 2016-07-26 | 2016-07-27 |  |  | 未开始
|  | MD5加密功能 | 杜光正 | 2016-07-14 | 2016-07-22 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 已完成
|  | 系统数据库DDL DML脚本编写 | 杜光正 | 2016-07-14 | 2016-07-22 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 已完成
|  | 系统联调测试 | 3人/日
|  | 系统联调 | 杜光正 | 2016-07-29 | 2016-08-03 |  |  | 未开始
| 测试环境搭建 | 项目测试环境部署 | 2人/日
|  | 本地测试环境部署 | 何浪 | 2016-08-04 | 2016-08-05 |  |  | 未开始
| 测试阶段 | 项目集成测试 | 8人/日
|  | 测试方案制定 | 杨瑶姚 | 2016-07-25 | 2016-07-25 |  |  | 未开始
|  | 测试用例编写 | 杨瑶姚 | 2016-07-26 | 2016-07-29 |  |  | 未开始
|  | 宝付支付接口测试 | 杨瑶姚 | 2016-08-08 | 2016-08-09 |  |  | 未开始
|  | 汇潮支付接口测试 | 杨瑶姚 | 2016-08-08 | 2016-08-09 |  |  | 未开始
|  | 网银支付接口测试 | 杨瑶姚 | 2016-08-08 | 2016-08-09 |  |  | 未开始
|  | 移动支付接口测试 | 杨瑶姚 | 2016-08-08 | 2016-08-09 |  |  | 未开始
|  | 连连支付接口测试 | 杨瑶姚 | 2016-08-08 | 2016-08-09 |  |  | 未开始
|  | 测试报告编写 | 杨瑶姚 | 2016-08-12 | 2016-08-12 |  |  | 未开始
| 阿里环境 功能测试 | 项目上线 | 7人/日
|  | 合石支付平台上线部署 | 何浪 | 2016-08-12 | 2016-08-19 |  |  | 未开始
|  | 上线部署开发协助 | 赵义骄 杜光正 索长友 | 2016-08-12 | 2016-08-19 |  |  | 未开始

## 支付接口上线计划
支付接口上线计划 | 支付功能 | 功能模块 | 负责人及资源 | 开始日期 | 结束日期 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 状态
| 功能开发 | 支付环境准备及开发 | 20人/日
|  | 后台功能开发 | 索长友 | 2016-07-21 | 2016-07-28 |  |  | 未开始
|  | 前台页面开发 | 赵义骄 | 2016-07-21 | 2016-07-28 |  |  | 未开始
|  | 前台接口渲染 | 赵义骄 | 2016-07-21 | 2016-07-28 |  |  | 未开始
|  | 积分支付接口（积分支付） | 1人/日
|  | 积分支付接口文档整理 | 索长友 | 2016-07-14 | 2016-07-22 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 已完成
|  | 积分支付后台接口后台开发 | 索长友 | 2016-07-21 | 2016-07-28 |  |  | 未开始
|  | 积分支付开发功能本地测试 | 索长友 | 2016-07-21 | 2016-07-28 |  |  | 未开始
|  | 积分增加接口（退积分） | 1人/日
|  | 增加积分接口文档整理 | 索长友 | 2016-07-14 | 2016-07-22 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 已完成
|  | 增加积分后台接口后台开发 | 索长友 | 2016-07-21 | 2016-07-28 |  |  | 未开始
|  | 增加积分开发功能本地测试 | 索长友 | 2016-07-21 | 2016-07-28 |  |  | 未开始
|  | 余额支付接口（余额支付） | 1人/日
|  | 余额支付接口文档整理 | 索长友 | 2016-07-14 | 2016-07-22 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 已完成
|  | 余额支付后台接口后台开发 | 索长友 | 2016-07-21 | 2016-07-28 |  |  | 未开始
|  | 余额支付开发功能本地测试 | 索长友 | 2016-07-21 | 2016-07-28 |  |  | 未开始
|  | 增加余额接口（余额退款） | 1人/日
|  | 增加余额接口文档整理 | 索长友 | 2016-07-14 | 2016-07-22 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 已完成
|  | 增加余额接口后台开发 | 索长友 | 2016-07-21 | 2016-07-28 |  |  | 未开始
|  | 增加余额开发功能本地测试 | 索长友 | 2016-07-21 | 2016-07-28 |  |  | 未开始
|  | 积分余额组合支付接口（组合支付） | 2人/日
|  | 积分余额组合支付接口文档整理 | 索长友 | 2016-07-14 | 2016-07-22 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 已完成
|  | 积分余额组合支付接口后台开发 | 索长友 | 2016-07-21 | 2016-07-28 |  |  | 未开始
|  | 积分余额开发功能本地测试 | 索长友 | 2016-07-21 | 2016-07-28 |  |  | 未开始
|  | 增加余额增加积分接口（组合退款） | 2人/日
|  | 增加余额增加积分接口文档整理 | 索长友 | 2016-07-14 | 2016-07-22 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 已完成
|  | 增加余额增加积分接口后台开发 | 索长友 | 2016-07-21 | 2016-07-28 |  |  | 未开始
|  | 增加余额增加积分开发功能本地测试 | 索长友 | 2016-07-21 | 2016-07-28 |  |  | 未开始
|  | 支付流水查询 | 1人/日
|  | 支付流水查询接口文档整理 | 索长友 | 2016-07-14 | 2016-07-22 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 已完成
|  | 支付流水查询接口后台功能开发 | 索长友 | 2016-07-21 | 2016-07-28 |  |  | 未开始
|  | 支付流水查询接口开发功能本地测试 | 索长友 | 2016-07-21 | 2016-07-28 |  |  | 未开始
|  | 连调测试 | 3人/日
|  | 系统测试连调 | 索长友、商城负责人 | 2016-07-29 | 2016-08-03 |  |  | 未开始
| 测试环境 功能测试 | 项目集成测试 | 2人/日
|  | 积分支付接口测试 | 杨瑶姚 | 2016-08-10 | 2016-08-11 |  |  | 未开始
|  | 积分增加接口测试 | 杨瑶姚 | 2016-08-10 | 2016-08-11 |  |  | 未开始
|  | 余额支付接口测试 | 杨瑶姚 | 2016-08-10 | 2016-08-11 |  |  | 未开始
|  | 增加余额接口测试 | 杨瑶姚 | 2016-08-10 | 2016-08-11 |  |  | 未开始
|  | 积分余额组合支付接口测试 | 杨瑶姚 | 2016-08-10 | 2016-08-11 |  |  | 未开始
|  | 增加余额增加积分接口测试 | 杨瑶姚 | 2016-08-10 | 2016-08-11 |  |  | 未开始
|  | 支付流水查询接口测试 | 杨瑶姚 | 2016-08-10 | 2016-08-11 |  |  | 未开始